Программа тренинга

Cоциальное проектирование:

власть, бизнес, общество

Продолжительность: 5 дней- с 5 октября (понедельник) до 9 октября (пятница)

Продолжительность учебных дней:

5 октября с 13-00 до 19-00 (6 часов без перерыва на обед)

с 6 по 8 октября с 10-00 до 18-00 (8 часов с перерывомна обед 1 час )

и 9 октября (игра Парк) с 11-00 до 17-00 (6 часов без перерыва на обед)

Тренеры

- Тюшев Юрий Вениаминович, +7 905 282 46 82 Санкт-Петербург

- Васьковская Светлана Евгеньевна, Санкт-Петербург

Уникальный учебный курс (5 дневный тренинг + дистанционная поддержка 3 месяца) созданный в рамках ШСП СПБ (Санкт-Петербургской Школы Социального Проектирования) и предназначенный для формирования проектного мышления в пространстве межсекторного взаимодействия власти,бизнеса и общества.

### Задачи тренинга

1.Знакомство участников с общими принципами разработки и управления социальными проектами. Познакомить с понятиями: социальная ценность, социальный проект, проектирование, структурасоциального проекта, жизненный цикл проекта, организация грантовогоконкурса

2.Освоить инструменты социального проектирования. МСЛ - метод структурной логики.

3.Обучить участников навыкам создания и управления проектными командами.

4.Понять принципы и ценности межсекторного взаимодействия.

5.Формирование стартовых умений мультиплицирования (тиражирования) знаний в области социального проектирования.

Завершающим компонентом тренинга (5 день) является имитационная игра «ПАРК», которая моделирует все фазы проектирования (включая имитацию реализации проекта). Это игра является оригинальной авторской разработкой (Ю.Тюшев).

Программа (план) тренинга

День 1. Введение в социальное проектирование

| 1 блок | ВВЕДЕНИЕ и заполнение «входной» анкеты Процедура «Рука судьбы» Знакомство (Игра-ледокол "Ежедневник") Сбор ожиданийучастников. Обсуждение и уточнение программы тренинга-семинара. |
| --- | --- |
| 2 блок | Введение в Социальное проектирование. Ключевое понятие «социальная ценность». Упражнение «Автобусная остановка» (Ожидания от социального проектирования у власти, бизнеса и НКО). |
| 3 блок | ЖИЗНЕНЫЙ ЦИКЛ проекта Биологическая метафора «Жизненный цикл растения» ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ( 21 шаг) - концептуальная фаза, включающая формулирование целей, анализ инвестиционных возможностей, обоснование осуществимости (технико-экономическое обоснование) и планирование проекта; - фаза разработки проекта, включающая определение структуры работ и исполнителей, построение календарных графиков работ, бюджета проекта, разработку проектно-сметной документации (при необходимости); - фаза выполнения проекта, включающая все необходимые работы по реализации проекта, включая маркетинг и обучение персонала; - фаза завершения проекта, включающая подведение итогов, оценку результатов, сдачу объекта (если таковой создавался в ходе проекта) и предоставление отчетов по проекту. Упражнение «Дедка за репку, бабка за дедку …» Интеллектуальное волонтерство. |
| Обед |  |
| 4 блок | ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Актуальные социальные проблемы местного сообщества. Методы анализа ситуации. МЕТОД СТРУКТУРНОЙ ЛОГИКИ (МСЛ)- ГИБКИЙ ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Ролевой практикум «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» |
| Перерыв |  |
| 5 блок | Практикум «Разработка модельного проекта»: Поиск отправного вопроса, формулирование проблемы и постановка целей ЛИЧНОГО социального проекта. |
| Завершение дня. Осмысление результатов. Задание на дом. |  |

День 2.

| 6 блок | РИСКИ в проектировании: выявление, обработка, профилактика Матрица рисков. Управление рисками. Упражнение «Битва пессимистов против оптимистов» |
| --- | --- |
| 7 блок | ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ От дерева проблем к дереву целей. Отношения «причина - следствия» и «цель - средства» Цели развития и БКЦ (ближайшая конкретная цель) «Технология превращения мечты в цель» (ТМ). |
| Перерыв |  |
| 8 блок | ПЛАНИРОВАНИЕ мероприятий и ресурсов - проектная команда (ЛЮДИ), мотивация - материальные ресурсы (ВЕЩИ), - бюджет (ДЕНЬГИ). Как, когда и откуда брать ресурсы? Фандрайзинг как система и технология. Технологии PR в социальном проектировании Практикум «В нужном месте с нужной темой» Упражнение «Бюджет проекта» |
| 9 блок | Игра-лаборатория «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД» - «freshvision» Практическое задание на дом. |

День 3.

| 10 блок | КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ в социальном проектировании Навыки фасилитации. Процедура «Диалог идей» |
| --- | --- |
| 11 блок | Анализ кейсов: истории успеха социальных проектов |
| 12 блок | ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ социального проекта. Результаты и показатели эффективности проекта. Экспертиза проектов. |
| 13 блок | ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСОВ проектов Процедура «Поиск сокровищ» |

День 4.

| 14 блок | ОТ ТРЕНИНГА К ЖИЗНИ Как внедрить в повседневную жизнь организации знания и навыки из тренинга. «Спичечная» технология. Три магических числа 72, 60 и 270. |
| --- | --- |
| 15 блок | МОТИВИРОВАНИЕ ИЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Технология поэтапного мотивирования участников проектной команды Упражнение «Дрессировка голубя» Всегда ли деньги мотивируют? Чем зацепить добровольца? Ответственность как мотиватор: как использовать делегирование для повышения мотивации Социальные проекты в бизнесе (новый взгляд на привычные вещи). Корпоративное волонтерство |
| Перерыв |  |
| 16 блок | КОМАНДА социального проекта Создание групп взаимной поддержки. Процедура "Поддержи меня". |
| 17 блок | Подведение итогов тренинга-семинара. Заполнение «выходных» оценочных анкет. Вручение сертификатов. «Говорящая палочка» |

День 5.

| 18 блок | ИМИТАЦИОННАЯДЕЛОВАЯ ИГРА «ПАРК» (Проектная Активность и Развитие Команды) Позволяет участникам в игровой форме пройти все фазы жизненного цикла проекта План игры - Разработка социального проекта - Реализация разработанного проекта - Подведение итогов работы по проекту |
| --- | --- |